中共平凉市委办公室文件

平办发〔2012〕79号

中共平凉市委办公室 平凉市人民政府办公室

关于印发《平凉市市级全面推行国库集中支付

和公务卡应用改革实施方案》的通知

市委各部委，市直各部门：

《平凉市市级全面推行国库集中支付和公务卡应用改革实施方案》已经市委、市政府同意，现印发你们，请认真组织实施。

中共平凉市委办公室

平凉市人民政府办公室

2012年12月20日

平凉市市级全面推行国库集中支付和公务卡

应用改革实施方案

为了进一步加强财政支出管理，强化财政监督职能，提高财政资金使用效益，推动财政管理科学化、精细化，按照中央和省上要求，在市级开展国库集中支付和公务卡应用改革试点的基础上，就全面推行此项工作制定如下实施方案。

一、推行国库集中支付和公务卡应用改革的必要性和重要性

现行的财政资金支付是将财政预算确定的资金按期拨付到部门或单位在商业银行开设的账户，由部门或单位根据工作需要自行支付使用的一种分散支付制度。这种支付制度存在一些缺陷和不足，缺乏严格的预算约束和预算监督机制，容易滋生一些违规违纪行为；财政资金在周转过程中容易沉淀分散在部门或单位，不利于调度和充分发挥其使用效益；不利于部门预算、政府采购等预算管理制度的全面改革；现金支付存在财政不便监督、职工不便携带、单位不便保管等问题。为切实有效解决这些突出问题，从2002年开始，全国开始推行财政资金国库集中支付制度。按照2011年国务院第四次廉政会议“两年内将公务卡制度覆盖到各级政府及所属预算单位”的要求，到2012年底，市、县所有预算单位、所有财政性资金全部实行国库集中支付。省政府明确要求市、县在2012年底前必须改革到位。实施国库集中支付改革，是实行科学理财的需要，国库集中支付制度所确立的一整套管理流程，对预算执行各环节都有严格的规范化、程序化要求，对部门或单位牢固树立科学理财、依法理财观念，提升财政财务管理规范性、科学化水平提供强有力的机制保障。是增强宏观调控的需要，国库现金流量由过去各部门或单位分散持有转变为财政部门统一持有和管理，财政部门资金调度能力发生根本改变，较好地保证了重点支出和预算的正常执行，为实施国库现金管理、增强财政理财功能、加强财政政策与货币政策的协调实施以及加强宏观调控奠定了基础。是强化监督控制的需要，以国库单一账户体系为基础建立的电子化监控系统，实现了对预算单位用款零余额账户的每一笔支付交易实时智能化动态监控，从根本上加强了事前和事中监督，创新了财政监控模式。是加强预算执行管理的需要，预算执行信息的生成机制发生了较大变化，由过去对一级部门批发式拨款获取支出信息，改为从各基层预算单位最终付款环节获取，为预算执行信息的准确性和及时性提供了机制保障，为预算执行的管理和分析提供了可靠的信息基础。各级各部门要充分认识国库集中支付和公务卡应用的重要性，切实加强领导，靠实责任，高度负责地抓好这项工作。

二、推行国库集中支付和公务卡应用改革的指导思想、基本原则

指导思想：按照市场经济体制下公共财政发展要求，建立和完善以国库单一账户体系为基础、以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度，深化预算制度改革，增强财政支出透明度，加强财政监督，治理预防腐败，提高资金使用效益，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。

基本原则：

——规范操作的原则。合理确定财政部门、征收单位、预算单位、中国人民银行和代理银行的管理职责，不改变预算单位资金使用权限，使所有财政性资金支出都按规范的程序在国库单一账户体系内运作。

——有效监督的原则。增强财政支出和公务支出透明度，不改变预算单位财务管理和会计核算权限，使资金支出的整个过程处于有效的监督管理之下，单位公务消费实现“阳光消费”。

——运转高效的原则。预算单位的资金直接通过国库单一账户体系支付给商品和劳务供应者，减少资金申请和拨付环节，使预算单位用款更加及时和便利。

——方便单位的原则。推行公务卡应用改革，可以减少传统现金管理方式的繁琐管理和使用环节，提高单位财务管理水平和工作效率。

——主体不变的原则。改革后，财政预算确定的事项仍然由预算单位执行和组织实施，预算单位预算执行的主体地位不变，财政主要负责监督预算执行、财务管理、资金支付和决算审查等工作。

三、国库集中支付和公务卡应用改革主要内容

(一)国库集中支付改革主要内容

1.建立和完善国库单一账户体系

（1）市财政局在人行平凉中心支行开设国库单一账户（金库），用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收支活动，并与财政零余额账户、预算单位零余额账户和财政特设专户等进行清算。

（2）市财政局在商业银行开设财政零余额账户，用于办理直接支付业务，并与国库单一账户进行清算、实现支付。

（3）市财政局在商业银行为各预算单位开设预算单位零余额账户，用于办理预算单位的授权支付和公务卡刷卡报销业务，并与国库单一账户进行清算。

（4）市财政局在商业银行开设特设专户，用于特殊性质的财政资金收支业务。

2.明确国库集中支付资金范围、支付方式和支付程序

（1）资金范围

直接支付包括：①工资支出；②部门（单位）基本建设投资的各类工程采购支出；③商品和服务采购支出；④中央、省财政下达市级财政的各类专项转移支付和专项资金支出；⑤财政预算外资金用于以上项目的支出；⑥政府性基金用于以上项目的支出。

授权支付包括：未纳入财政直接支付管理单次购买或单笔服务额不足5万元人民币的购买支出及其它零星支出；年度财政投资不足20万元人民币的工程采购支出（含建设单位管理费）；特别紧急的支出；经财政部门批准的其它支出。

（2）支付方式

①财政直接支付。预算单位申请的工资支出、购买支出、服务性支出等，由市财政局开具支付令，通过市财政零余额账户，直接将资金支付到商品(劳务)供应商或用款单位账户。

②财政授权支付。预算单位根据财政授权额度，自行开具支付令，将未实行财政直接支付的购买支出、服务支出和零星支出等，通过预算单位零余额账户将资金支付到商品(劳务)供应商账户。

（3）支付程序

①财政直接支付程序。预算单位按市财政局批复的年度部门预算，分月向市财政局提出直接支付用款计划，市财政局（相对应科室-有关领导-国库科-国库支付中心）审核无误后，由国库支付中心向代理银行签发支付令，将财政资金从市财政零余额账户直接支付到商品(劳务)供应商或用款单位账户，每日结账时，代理银行、人民银行根据市财政局国库科提供的数据与财政单一账户进行资金清算。

②财政授权支付程序。预算单位按市财政局批复的年度部门预算，按季向市财政局提出分月用款计划，市财政局（相对应科室-有关领导-国库科-国库支付中心）审核批复分月用款额度，并通知预算单位、人民银行和代理银行。预算单位在批准授权的用款额度内，自行开具支付令，通过单位零余额账户，将财政资金支付给收款人或用款单位，每日结账时，代理银行与财政单一账户进行资金清算。

上述两种支付程序都要求代理银行和国库单一账户每日营业终了前进行资金清算。同时，代理银行应对实现的支出按照预算科目的类、款、项进行统计，按日、旬、月向人民银行报送报表，人民银行国库部门按日、旬、月汇总各代理银行的支出情况后报送市财政局。

（4）用款计划

分月用款计划是财政办理国库集中支付资金的重要依据。预算单位对财政性资金的使用应根据年初批准的部门预算和本实施方案规定，按照均衡进度的原则编制部门（单位）分月用款计划。分月用款计划按财政部门制定的统一格式按季分月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。

建设性支出要按照工程进度编制分月用款计划，并编制到具体项目，经常性支出的分月用款计划要按政府预算项级科目编制。各预算单位编制本单位的用款计划，报市财政局相对应科室审核批复。

年度预算执行中发生预算追加、追减调整变化，预算单位在收到财政部门预算调整文件后，可在下一季度用款计划中填报，遇到特殊情况需要紧急支付的，可填报临时用款计划。

（二）公务卡应用改革主要内容

1.公务卡适用范围。市级预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的办公费、水电费、差旅费、会议费、招待费、车辆燃修费、培训费等公务卡强制结算目录规定的3万元以下的支出。

2.公务卡支出管理。对于使用公务卡结算的支出，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡刷卡结算，完成公务活动，同时须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（POS小票）。

3.公务卡报销程序。①持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，到所在单位财务部门填写报销审批单，并附有关财务报销凭证，按照单位规定的财务报销程序审批。②单位财务人员登录公务卡支持系统（财政信息平台系统），根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息，查询核对公务消费的真实性，审核确认报销。③单位财务人员通过公务卡支持系统编制“还款明细表”和“还款汇总表”，提交发卡行，在财政授权额度内向发卡银行签发支付令(支票等支付凭证)，附加盖单位财务公章的“还款汇总表”，通知发卡行向指定的公务卡还款；当日终了，代理银行在市财政局分月授权额度内与国库单一账户进行清算。

四、主要任务及实施步骤

分为三个阶段，共20项具体工作。

第一阶段：准备阶段(11月1日—30日)，共12项具体工作。

1.成立领导小组及办公室。

2.领导小组召开会议审定改革实施方案。

3.市委办、市政府办印发《国库集中支付和公务卡改革的实施方案》，市财政局印发《国库集中支付业务操作规程》，市财政局和市人行印发《银行账户管理暂行办法》。

4.由市财政局负责召开业务人员培训会及改革意见征求会。

5.由市财政局负责按照国库集中支付办法清理、移交、归并、规范各类财政专户。

6.由市财政局负责招标确定各预算单位和财政零余额账户代理银行，清理规范各预算单位银行账户。

7.确定第一批试点单位。为了平稳、循序渐进开展，第一批选择以下10个单位进行试点改革。①行政政法口为市委统战部、市财政局；②经济建设口为市工信委、市商务局；③教科文口为市档案局、市人口委；④社保口为市残联、市药品监督管理局；⑤农业口为市林业局、市水保局。

8.由市财政局负责购置5种国库集中支付专用票据。

9.市财政局中心机房软硬件建设及城域网建设(含终端电脑、打印机购置)。

10.由市编办负责、市财政局配合调整设立市财政国库集中收付中心。

11.由市编办、市财政局调整国库科和国库集中支付中心工作职能。

12.市委、市政府召开市级动员大会。

第二阶段：实施阶段(12月1日至25日)，共5项具体工作。

1.确定的网络运营商在一个月内完成180条终端建设任务，其中第一批试点10个单位、代理银行、财政、人行的终端建设应在12月15日前完成，并进行试点运行。

2.由市财政局负责按批次给各预算会计单位配置电脑和票据打印机。

3.市财政局负责在12月１5日和12月20日前分别完成两批次各试点单位结余指标的清理录入工作。

4.市财政局负责于12月１5日和12月25日前，分别举办改革单位财务人员培训班。

5.支付网络运营商、技术人员及系统管理员逐单位调试并指导上线运行。

第三阶段：总结验收阶段(12月26日—31日)，共3项具体工作。

1.市财政局提交相关单项总结报告。

2.由市财政局负责召开改革意见征求会议。

3.市财政局向省财政厅及市政府上报全市改革总结报告。

另外，公务卡推广应用改革与国库集中支付改革同步配套进行，预算单位的零余额账户开设在那家银行，就与那家银行协议推广应用公务卡。非税收入征缴体制改革，由市非税局另行制定方案，审定后推行。

五、相关部门职责

（一）财政部门的职责

1.负责管理和监督财政国库管理制度改革的实施，组织制定有关规章制度;

2.审核办理预算单位各类账户开设工作;

3.审批预算单位报送的分月用款计划。根据年度支出预算和分月用款计划，合理调度资金，办理财政直接支付业务，下达授权支付额度;

4.对预算执行、资金支付、财政决算中的重大事项进行监督检查;

5.选择代理银行，会同人民银行协调预算单位和代理银行之间的工作。

（二）人民银行的职责

1.会同财政部门完善财政性资金支付银行清算业务办法，配合财政部门管理和监督财政国库集中支付改革和公务卡应用改革的实施;

2.为财政部门开设国库单一账户，办理国库单一账户与代理银行的财政资金清算业务;

3.监督代理银行办理财政性资金支付的有关业务;

4.定期向财政部门报送国库单一账户的支出和结存情况，并与财政部门定期对账;

5.配合财政部门制定完善财政国库管理改革的有关制度。

（三）预算单位的职责

1.负责按确定的部门预算，管理使用本单位财政性资金，并做好相应的财务管理和会计核算工作;

2.负责本单位的财政性资金支付管理的相关工作，以及零余额账户和特设专户等设立申请工作;

3.负责本单位物品、服务采购计划、用款计划的编制工作；

4.监督管理本单位工程（项目）的实施进度和质量；

5.配合财政部门对本单位预算执行、资金申请与支付进行监督管理；

6.根据财政授权支付和公务卡管理规定，签发支付令，通知代理银行支付资金和向公务卡还款。

（四）代理商业银行的职责

1.按照与财政部门签订的代理合同，办理财政性资金支付，做好零余额账户资金清算工作；

2.定期向财政部门、人民银行和预算单位按预算科目报送财政性资金支付、各类账户资金的支出情况，并提供电子化的查询系统；

3.根据账户管理规定，按照财政部门和预算单位的支付指令和财政部门授权额度支付资金；

4.与人民银行签订银行资金清算协议，每日、旬、月向人民银行报送报表。

六、改革工作要求

推行国库集中支付和公务卡应用改革，是对财政资金的账户设置和资金支出方式的根本性变革，是一项十分庞大和复杂的系统工程。需要各部门、各单位提高认识，积极参与，为财政国库集中支付和公务卡应用改革顺利实施提供保证。

（一）统一思想，提高认识。各部门各单位要把国库集中支付改革工作列入重要议事日程，认真对待，抓紧落实各项配套措施，不得以任何理由拖延、阻挠改革工作的正常进行。

（二）加强领导，积极推进。各部门各单位要积极支持和配合改革工作，指定一名领导专门负责此项工作，集中精力，精心组织，按实施方案和行事历及具体要求抓好改革的各项工作，把改革的各项工作任务落到实处，确保改革平稳进行。

（三）强化宣传，形成合力。要切实加大工作宣传力度，增强预算单位对国库集中支付和公务卡应用改革的认识，提高公务卡消费意识和使用率。各部门各单位要从大局出发，加强沟通协作，形成工作合力，妥善解决好改革中出现的各种问题和矛盾，全力推进改革工作。

（四）严肃纪律，确保实效。各部门各单位要严格工作程序，规范操作流程，确保财政资金安全运行。将统一配置的电脑和票据打印机确定专人管理、专人使用、连接财政专网，专门用于财务会计核算，不得自行调换，更不得连接互联网等其它设备，如不按规定执行，造成数据泄密、资金被盗或其他不良后果的，按规定追究单位负责人和直接责任人的责任，情节严重的，移交司法机关处理。